Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/50/22 z dn. 13.12.2022 r.

Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Fiszka projektowa nr RiM/OW/2022/17

dotycząca operacji własnej LGD

| Wnioskodawca | Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa operacji własnej LGD | Szlaki turystyczne wizytówką obszaru – aktywnie po Dolinie Baryczy |  |  |  |
| Planowany koszt całkowity operacji własnej LGD (w złotych) | Koszty kwalifikowalne operacji własnej LGD (w złotych) |  |  | Koszty niekwalifikowalne operacji własnej LGD (w złotych) |
| Koszt całkowity 58 824,00 zł | Min. 58 824,00 zł Wsparcie do kwoty 50 000,00 zł (85%) Wkład własny 8 824,00 zł |  |  | Koszty niekwalifikowane 0,00 zł |
| Planowany termin realizacji operacji własnej LGD | marzec – grudzień 2023 |  |  |  |
| Wymienienie wydatków planowanych do poniesienia w ramach realizacji operacji własnej LGD wraz ze wskazaniem ich wysokości oraz krótkim uzasadnieniem konieczności ich poniesienia | Rodzaj wydatku | Uzasadnienie konieczności poniesienia wydatku i wskazanie jego kwalifikowalności lub niekwalifikowalności |  |  |
|  | Promocja sieciowej oferty turystycznej obszaru poprzez wsparcie istniejącej infrastruktury turystycznej na istniejących szlakach/ścieżkach | Dzięki realizacji projektu własnego, uzupełnione zostaną działania dotyczące wsparcia oferty sieciowych produktów i szlaków turystycznych w Dolinie Baryczy. Planowane odnowienie istniejących ścieżek i infrastruktury towarzyszącej. Dbałość o ofertę obszaru ma decydujące znaczenie dla jego równomiernego rozwoju, a odnowienie istniejącej infrastruktury pozwala rozładować ruch turystyczny. |  |  |
| Opis operacji własnej LGD | Operacja własna wpisuje się w zakres: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. Dzięki realizacji projektu własnego, uzupełnione zostaną działania dotyczące wsparcia oferty sieciowych produktów i szlaków turystycznych w Dolinie Baryczy. Zaplanowane zadania dotyczą działań okołoinwestycyjnych, które są niezbędne, aby oddać do użytku sieciowe produkty turystyczne- planowana planowane koszty mają na celu dotarcie do potencjalnych odbiorców z informacjami o ofercie sieciowych produktów, w tym szlaków turystycznych. |  |  |  |
| Uzasadnienie zgodności operacji własnej LGD z LSR, w tym wykazanie, że operacja własna LGD: - zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników; - jest zgodna z PROW/PORiM na lata 2014 - 2020. | - Operacja własna wpisuje się i zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników; Celu ogólnego 2. Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy w zakresie wzrostu wiedzy, współpracy i aktywności mieszkańców na rzecz zachowania specyfiki obszaru. Kontynuacji działań edukacyjnych, promocyjnych oraz bezpośredniej możliwości zaangażowania się mieszkańców w tworzenie oferty przyczyni się do zachowania unikatowych walorów przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie rybackiego charakteru obszaru. (planowany wskaźnik oddziaływania: Wzrost liczby osób korzystających z oferty edukacji regionalnej i przyrodniczej, w tym związanej z przeciwdziałaniem zmianom klimatu (zajęcia lekcyjne, zajęcia w ośrodkach edukacji pozaszkolnej) w Dolinie Baryczy do 2023 r. o 5% co roku w stosunku do roku poprzedniego od 2015 r. począwszy Wzrost odsetka osób (mieszkańców oraz turystów) uznających ofertę obszaru Doliny Baryczy za atrakcyjną do 2023 r. o 3% w stosunku do 2015 r. Cel szczegółowy 2.2 Kompleksowa i atrakcyjna oferta obszaru zostanie osiągnięty dzięki zaangażowaniu partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych w rozwój i promocję oferty turystycznej szlaków, obiektów użyteczności publicznej, w tym w powstanie nowej oferty. Ilość wejść na strony poświęcone turystyce w Dolinie Baryczy, Planowana operacja własna realizuje Przedsięwzięcie 2.2.3 Wzmocnienie rybackiego potencjału obszaru poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Liczba operacji własnych - Operacja własna jest zgodna z celami PO RiM 2014 – 2020 w zakresie: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej ,przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką oraz promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury. |  |  |  |
| Wykazanie, że realizacja operacji własnej LGD została uwzględniona w treści LSR | Realizacja operacji własnej LGD została wskazana w LSR w diagnozie, w opisie przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 2.2.3 Wzmocnienie rybackiego potencjału obszaru poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Jej realizacja jest powiązana z realizacją innych celów – Celu ogólnego 1 Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy, służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia, Celu szczegółowego 1.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora rybackiego oraz 1.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Infrastruktura i związana z nią różnorodna oferta turystyczna i rekreacyjna przyciąga do Doliny Baryczy coraz więcej turystów. Wpływa na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców. Jest to kierunek wymagający dalszego wsparcia a przede wszystkim sieciowania, informacji i promocji oraz dalszego rozwoju atrakcji i oferty turystycznej, bazującej na potencjale obszaru. Operacja własna będzie miała charakter zintegrowany, związany z zaangażowaniem różnych grup w działania na rzecz zachowania rybackiego potencjału obszaru. |  |  |  |
| Uzasadnienie zgodności operacji własnej LGD z kryteriami oceny tej operacji | Nazwa kryterium |  | Uzasadnienie zgodności |  |
|  | Potencjał wnioskodawcy |  | Preferuje wnioskodawców, którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektów tematycznie związanych z planowanymi do wykonania projektami własnymi. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów tematycznie związanych z planowanym do wykonania projektem własnym. LGD realizowała już projekty dotyczące infrastruktury szlaków turystycznych, tj. remont szlaku konnego i kajakowego w ramach projektów współpracy w perspektywie 2007-2013. |  |
|  | Partnerska koordynacja działań |  | Preferuje wnioskodawców posiadających doświadczenie w koordynacji działań z udziałem wielu partnerów. LGD spełnia kryterium- w ciągu ostatnich pięciu lat wnioskodawca koordynował co najmniej 3 przedsięwzięcia z udziałem co najmniej dziesięciu partnerów na obszarze co najmniej ośmiu gmin, tj, koordynacja corocznej edycji Dni Karpia w Dolinie Baryczy (www.dnikarpia.barycz.pl). |  |
|  | Wkład własny |  | Preferowane będą operacje w których deklarowany wkład własny jest większy od minimalnego wkładu wymaganego w LSR. Maksymalny poziom dofinansowania w LSR wynosi 85%, max. 50 000 zł. Rzeczywisty poziom dofinasowania dla przedmiotowej operacji własnej wynosi: 50 000/58 824=85%, różnica 0,00 p.p. Wkład własny na minimalnym poziomie |  |
|  | Analiza potrzeb |  | Preferuje operacje w ramach których przygotowana została wiarygodna analiza potrzeb, uzasadniona została potrzeba społeczności lokalnej, wskazana została grupa odbiorców działań lub efektów będących rezultatem projektu. Ww. elementy zostały opisane w uzasadnieniu kosztów. Konieczność realizacji operacji została poparta rzeczowymi argumentami. |  |
|  | Promocja obszaru |  | Preferuje operacje, które zakładają promocję (zgodne z SIW) całego obszaru Doliny Baryczy. Projekt nie ma charakteru inwestycyjnego, a zaplanowane działania należą do tzw. miękkich. W projekcie zaplanowano narzędzia promujące cały obszar- uwzględniających logo DB oraz informacji o całym obszarze. |  |
|  | Strona www |  | Preferuje wnioskodawców będących właścicielem strony www przeznaczonej do obsługi właściwego projektu własnego. LGD prowadzi serwisy poświęcone turystyce w Dolinie Baryczy, a projekt własny dotyczy rozwoju i wsparcia sieciowej oferty turystycznej. Adresy serwisów to: kolorwyszlakkarpia.barycz.pl, dnikarpia.barycz.pl, nasza.barycz.pl, dbpoleca.barycz.pl Ponad to, LGD jest właścicielem domeny http://www.dolinabaryczy.travel/ dedykowanej aplikacji turystycznej. |  |
|  | Wykorzystanie lokalnych zasobów |  | Preferuje operacje, które zachowują i bazują na lokalnym potencjale. Operacja pozwala zachować wszystkie z wymienionych potencjałów, ponieważ obejmuje udoskonalenie/promocję istniejących narzędzi promujących i udostępniających kompleksową ofertę obszaru (np. aplikacja- funkcjonalności, promocja narzędzia). |  |
|  | Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy |  | Operacja zakłada udział w projekcie lub jest skierowana do osób lub ich dzieci wskazanych w LSR jako grupy defaworyzowane w sposób pośredni, ponieważ dotyczy wzmocnienia sieciowej oferty turystycznej, dzięki czemu turyście, zarówno osoby z zewnątrz jak i sami mieszkańcy, wśród których są osób z grupy defaworyzowanej będą miały dostęp i informację o możliwości spędzenia wolnego czasu na terenie Doliny Baryczy. Wzmocnienie ogólnodostępnej oferty jest narzędziem aktywizującym mieszkańców, ponieważ buduje to poczucie tożsamości z regionem, może być też przyczynkiem, aby aktywnie spędzić czas, a to z kolei przyczynia się do poprawy samopoczucia i wzmocnienia organizmu, co ma wpływ na funkcjonowanie w pracy. |  |

Zgodnie z wzorem Załącznika nr 2 do Procedury wyboru operacji własnych LGD przez Stowarzyszenie„Partnerstwo Dla Doliny Baryczy”  przyjętej Uchwałą XII/21/16 z dnia 22.11.2016r.